Bước 1 : Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lí do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả |
| US2 | Sai E và T : + E vì “giao diện đặt món đẹp” , quá chung chung , khiến nhóm phát triển không ước lượng được phạm vi và thời gian + T vì các từ như “đẹp” , “dễ dùng” , “hài lòng” , không có 1 tiêu chí nào để nhóm phát triển đáp ứng được |
| US3 | Sai V : + V vì “code dễ bảo trì” , có thể có lợi cho nhóm phát triển , nhưng nó là sự áp đặt thay vì có thể mang lại giá trị cho nhóm phát triển |
| US4 | Sai E và S : + Đây là 1 Epic , nó rất lớn , nhiều chiều , nên sẽ gây khó cho nhóm phát triển không thể ước lượng được |

Bước 2. Sửa lỗi

- Viết lại US2

US2: Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món hiển thị rõ tên món, giá tiền và nút đặt món, để dễ dàng lựa chọn và đặt món

Tiêu chí đo được: Khách hàng có thể thêm món vào giỏ hàng trong tối đa 3 thao tác

- Tách US4 thành cây 3 cấp

- Epic: Quản lý báo cáo doanh thu

- Feature: Báo cáo và thống kê doanh thu

- Hai User Story:

- US4.1: Là admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và theo nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh

- US4.2: Là admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và gửi email cho ban giám đốc, để thuận tiện chia sẻ dữ liệu

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

- Thứ tự ưu tiên

- US1: Lọc nhà hàng theo loại món – giúp khách hàng nhanh chóng tìm món muốn ăn

- US2: Cải thiện giao diện đặt món – giúp khách hàng đặt món thuận tiện

- US4.1: Xem báo cáo doanh thu – hỗ trợ admin theo dõi kinh doanh

- US4.2: Xuất Excel và gửi email báo cáo – hỗ trợ chia sẻ dữ liệu

Thứ tự trên là đề xuất, Product Owner có thể điều chỉnh theo giá trị kinh doanh và nhu cầu thực tế

- Theo DEEP

- Chi tiết: Story đứng đầu cần được làm rõ về yêu cầu, phạm vi và tiêu chí nghiệm thu

- Ước lượng: Nhóm thống nhất Story Point cho story

- Ưu tiên: Xác định thứ tự ưu tiên trong Product Backlog

- Được làm rõ dần: Các story phía sau có thể chưa cần chi tiết bằng story sắp vào Sprint

Trước khi đưa US1 vào Sprint, nhóm cần tổ chức Backlog Refinement để làm rõ yêu cầu, thống nhất Acceptance Criteria, kiểm tra phạm vi đủ nhỏ, ước lượng và xác nhận story đáp ứng Definition of Ready (DoR) của nhóm